## district summary
[11 empty] | සියළු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල තොරතුරු | [26 empty] | ඇමුණුම: 01
භෞතික සහ මූල්‍ය ප්‍රගතිය
මාසික සාරාංශය
දිස්ත්‍රික්කය- මාතලේ යටවත්ත | [32 empty] | දිනය 2020/10/14
අනු අංකය | අරමුදල් මූලාශ්‍රය | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව |  |  |  | අනුමත ප්‍රතිපාදන (රු. මිලියන) |  |  |  | ව්‍යාපෘති * | [8 empty] | ප්‍රතිපාදන | [8 empty] | භෞතික ප්‍රගතිය ** (ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව) | [10 empty] | ප්‍රතිලාභීන්
[10 empty] | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * | [8 empty] | අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * | [8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G | වියදම (රු.මිලියන)
|  | ඉඳිකිරීම් | භාණ්ඩ/සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | ඉඳිකිරීම් | භාණ්ඩ/සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇත. (B1) | මිල කැඳවීම/ලංසු කැඳවීම(B2) | මිල ගණන් ලැබීම/ලංසු ලැබීම (B3) | කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම (B4)
ස්වදේශ කටයුතු වැය ශීර්ෂය (155)
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල වැය ශීර්ෂය
සපිරි ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහන 2020
| ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන | 6 | 3 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: 6; අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * VI: 3; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I: 4.4; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: 1 | 2 | [8 empty] | 7 | 4.846 | 1686
පළාත් සභා මගින් වෙන්කර දී ඇති ප්‍රතිපාදන
වෙනත් අමාත්‍යාංශ මගින් වෙන් කර දී ඇති ප්‍රතිපාදන ( එක් එක් අමාත්‍යාංශ වෙන් වෙන් වශයෙන් සඳහන් කරන්න)
2019 අවිච්චේද ව්‍යාපෘති
දිස්ත්‍රික් එකතුව
* පහත සඳහන් අංශ පරිදි ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය කළ යුතුය.
[9 empty] | කාණ්ඩය | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: අංශ නාමය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: ** භෞතික ප්‍රගතිය
[9 empty] | I | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ග්‍රාමීය මාර්ග, බෝක්කු, පාළම්, පැති කානු ... ආදිය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: A - ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී / සකස් කිරීමට නියමිතය/ස්ථානය හදුනා ගැනීම/අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම/ අයදුම්පත් කැඳවීම
[9 empty] | II | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා ගබඩා පහසුකම්; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: B - ඉඳිකිරීම් සඳහා : B-1= ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇත, B-2= මිල කැඳවීම/ලංසු ලේඛන කැඳවීම, B-3= මිල කැඳවා ඇත/ලංසු ලේඛන ලැබී ඇත., B-4=කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා ඇත. වෙනත්: ආයතන හඳුනා ගැනීම/ ප්‍රජා මූල සංවිධාන වෙත භාණ්ඩ ලබා දී ඇත. /භාණ්ඩ සහ ඉල්ලීම් ලේඛනය,ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත. ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම/ ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ගැනීම/ ප්‍රතිලාභීන් සහ සම්පත්දායකයින් තේරීම/ ටෙන්ඩර් කිරීම/ ටෙන්ඩර් ඇගයීම/ ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය/ වැඩසටහන සැලසුම් කර අවසන් කිරීම
[9 empty] | III | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: සතිපොළ අන්තර්ගත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන, කුඩා කඩවල්
[9 empty] | IV | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: කුඩා වැව්, ඇළවල්, අමුණු, පොකුණු සහ කෘෂි ළිං ප්‍රතිසංස්කරණය සහ ඉඳිකිරීම,
[9 empty] | V | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ප්‍රජා පානීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති
[9 empty] | VI | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන සහ පහසුකම් සැපයීම නවීකරණය/සංවර්ධනය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: C - ඉඳිකිරීම් සඳහා : ඉඳි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම,40% අවසන්,වෙනත් :භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීම්ට ස්ථාන කිරීම/ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම
[9 empty] | VII | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: පාසල් සඳහා ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, විදුලිය සැපයීම සහ සංවර්ධනය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: D - ඉඳිකිරීම් සඳහා : 60% අවසන් වෙනත් : භාණ්ඩ ලැබී ඇත./ඇණවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/ පුහුණු වැඩසටහන ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම/ පුහුණු වැඩසටහන අවසන් කිරීම
[9 empty] | VIII | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: වන සතුන්ගෙන් වන මානව ක්‍රියාකාරීත්වයන් සඳහා වන ආපදා වලින් වැලැක්වීම සඳහා ව්‍යාපෘති; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: E - ඉඳි කිරීම් සඳහා 80% අවසන් වෙනත් : භාන්ඩ ලැබී ඇත. /ඇණවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/ මුදල් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා වැඩ අවසන් කර නැත
[9 empty] | IX | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනයට සෘජුවම දායක වන වෙනත් භෞතික යටිතල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: F - ඉඳි කිරීම් සඳහා 99% අවසන් වෙනත් : භාණ්ඩ සහ ප්‍රතිලාභී ලේඛන අවසන්/ වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත
G - ඉඳි කිරීම් සඳහා 100 අවසන් වෙනත් : ප්‍රජා මූල සංවිධනා/ හඳුනා ගත් ආයතන වෙතට භාණ්ඩ හා උපකරණ නිකුත් කර ඇත/ වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම

## division summary (2)
[13 empty] | සියළු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල තොරතුරු | [24 empty] | ඇමුණුම: 02
භෞතික සහ මූල්‍ය ප්‍රගතිය
මාසික සාරාංශය
දිස්ත්‍රික්කය-මාතලේ | [32 empty] | දිනය 2020-10/14
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යටවත්ත
අනු අංකය | අරමුදල් මූලාශ්‍රය | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව |  |  |  | අනුමත ප්‍රතිපාදන (රු. මිලියන) |  |  |  | ව්‍යාපෘති * | [8 empty] | ප්‍රතිපාදන | [8 empty] | භෞතික ප්‍රගතිය ** (ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව) | [10 empty] | ප්‍රතිලාභීන්
[10 empty] | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * | [8 empty] | අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * | [8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G | වියදම (රු.මිලියන)
|  | ඉඳිකිරීම් | භාණ්ඩ/සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | ඉඳිකිරීම් | භාණ්ඩ/සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇත. | මිල කැඳවීම/ලංසු කැඳවීම | මිල ගණන් ලැබීම/ලංසු ලැබීම | කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම
1 | ස්වදේශ කටයුතු වැය ශීර්ෂය (155)
2 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල වැය ශීර්ෂය
3 | සපිරි ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020
4 | ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය (RIDP) | 6 | 3 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: 6; අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * VI: 3; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I: 4.4; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: 1 | 2 | [8 empty] | 7 | 4.846 | 1686
5 | පළාත් සභා ප්‍රතිපාදන
6 | වෙනත් අමාත්‍යාංශ මගින් වෙන් කර දී ඇති ප්‍රතිපාදන ( එක් එක් අමාත්‍යාංශ වෙන් වෙන් වශයෙන් සඳහන් කරන්න)
7 | අවිච්චේද ව්‍යාපෘති -2019
ප්‍රාදේශීය එකතුව
[9 empty] | 0 | අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I: 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
* පහත සඳහන් අංශ පරිදි ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය කළ යුතුය.
[9 empty] | කාණ්ඩය | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: අංශ නාමය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: ** භෞතික ප්‍රගතිය
[9 empty] | I | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ග්‍රාමීය මාර්ග, බෝක්කු, පාළම්, පැති කානු ... ආදිය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: A - ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී / සකස් කිරීමට නියමිතය/ස්ථානය හදුනා ගැනීම/අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම/ අයදුම්පත් කැඳවීම
[9 empty] | II | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා ගබඩා පහසුකම්; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: B - ඉඳිකිරීම් සඳහා : B-1= ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇත, B-2= මිල කැඳවීම/ලංසු ලේඛන කැඳවීම, B-3= මිල කැඳවා ඇත/ලංසු ලේඛන ලැබී ඇත., B-4=කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා ඇත. වෙනත්: ආයතන හඳුනා ගැනීම/ ප්‍රජා මූල සංවිධාන වෙත භාණ්ඩ ලබා දී ඇත. /භාණ්ඩ සහ ඉල්ලීම් ලේඛනය,ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත. ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම/ ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ගැනීම/ ප්‍රතිලාභීන් සහ සම්පත්දායකයින් තේරීම/ ටෙන්ඩර් කිරීම/ ටෙන්ඩර් ඇගයීම/ ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය/ වැඩසටහන සැලසුම් කර අවසන් කිරීම
[9 empty] | III | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: සතිපොළ අන්තර්ගත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන, කුඩා කඩවල්
[9 empty] | IV | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: කුඩා වැව්, ඇළවල්, අමුණු, පොකුණු සහ කෘෂි ළිං ප්‍රතිසංස්කරණය සහ ඉඳිකිරීම,
[9 empty] | V | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ප්‍රජා පානීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති
[9 empty] | VI | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන සහ පහසුකම් සැපයීම නවීකරණය/සංවර්ධනය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: C - ඉඳිකිරීම් සඳහා : ඉඳි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම,40% අවසන්,වෙනත් :භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීම්ට ස්ථාන කිරීම/ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම
[9 empty] | VII | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: පාසල් සඳහා ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, විදුලිය සැපයීම සහ සංවර්ධනය; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: D - ඉඳිකිරීම් සඳහා : 60% අවසන් වෙනත් : භාණ්ඩ ලැබී ඇත./ඇණවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/ පුහුණු වැඩසටහන ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම/ පුහුණු වැඩසටහන අවසන් කිරීම
[9 empty] | VIII | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: වන සතුන්ගෙන් වන මානව ක්‍රියාකාරීත්වයන් සඳහා වන ආපදා වලින් වැලැක්වීම සඳහා ව්‍යාපෘති; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: E - ඉඳි කිරීම් සඳහා 80% අවසන් වෙනත් : භාන්ඩ ලැබී ඇත. /ඇණවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/ මුදල් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා වැඩ අවසන් කර නැත
[9 empty] | IX | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * I: ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනයට සෘජුවම දායක වන වෙනත් භෞතික යටිතල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI: F - ඉඳි කිරීම් සඳහා 99% අවසන් වෙනත් : භාණ්ඩ සහ ප්‍රතිලාභී ලේඛන අවසන්/ වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත
G - ඉඳි කිරීම් සඳහා 100 අවසන් වෙනත් : ප්‍රජා මූල සංවිධනා/ හඳුනා ගත් ආයතන වෙතට භාණ්ඩ හා උපකරණ නිකුත් කර ඇත/ වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම

## detail report (hidden)
Division wise Physical and Financial Progress as at………………………………….
Division -
No. | Source of funds | Name of the Project | GN Division | Projects | [12 empty] | Allocation | [12 empty] | ** Physical Progress (No. of Projects) | [9 empty] | Expenditure (Rs. Mn) | No. of Beneficiaries
|  |  |  | No. of Projects Approved |  |  |  | Total categorized by Sectors * | [8 empty] | Allocation Made (Rs.Mn) |  |  |  | Total Allocation Categorized by Sectors * | [8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
|  |  |  | Construction | Goods / Services Purchase | training | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Construction | Goods / Services Purchase | training | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B 1) | Quotation / Bid called (B 2) | Quotation / Bid Received (B 3) | Contract Awarded (B 4)
* Projects should be categorized for following sectors
| Circular Code | Sector name | [17 empty] | ** Physical progress
| I | Village Roads, Culverts, Bridges, Side Drinage etc. | [17 empty] | A - Estimates are being / to be prepared
| II | Warehouses Facilities for Agricultural Production | [17 empty] | B - For Constructions : B-1= Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2= Quotation / Bid called,
| III | Economic Centers including Weekly Faires , Small Shops | [17 empty] | B-3= Quotation / Bid Received, B-4= Contract Awarded Other: Identified Institutions/
| IV | Construction and renovation of Small Tanks ,Canals, Anicuts,Ponds and Agricultural Wells | [17 empty] | CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared
| V | Community Drinking Water Supply Projects | [17 empty] | C - For Constructions : Start construction work,40% completed, Other : placed order for goods
| VI | Development/Modernization of Rural Health Centers and Providing Facilities | [17 empty] | D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| VII | Providing and Developing Electricity, Water and Sanitary Facilities for Schools | [17 empty] | E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| VIII | Projects for Prevention of Disasters for Human habitants from wild Animals | [17 empty] | G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs
| IX | Other Physical Infrastructure Improvement Projects Which are Directly
Contibuted to Rural Economic Development

## .Detail Report
2020/10/27.දිනට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය | [36 empty] | ඇමුණුම: 03
දිස්ත්‍රික්කය - මාතලේ
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය- යටවත්ත
[5 empty] | ව්‍යාපෘති | [12 empty] | ප්‍රතිපාදන | [12 empty] | භෞතික ප්‍රගතිය ** (ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව)
[5 empty] | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව |  |  |  | අංශ අනුව මුළු වර්ගීකරණය * | [8 empty] | වෙන් කිරීම (රු. මි) |  |  |  | අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * | [9 empty] | B
අනු අංකය | අරමුදල් මූලාශ්‍රය | ව්‍යාපෘතියේ නම |  | ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය | ඉඳිකිරීම් | භාණ්ඩ/සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ඉඳිකිරීම් | භාණ්ඩ/සේවා මිලදී ගැනීම් | පුහුණු | මුළු එකතුව | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | A | ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇත. | මිල කැඳවීම/ලංසු කැඳවීම | මිල ගණන් ලැබීම/ලංසු ලැබීම | කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම | C | D | E | F | G | වියදම (රු.මිලියන) | ප්‍රතිලාභීන්
|  | සිංහල | ඉංග්‍රීසි
1 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | තල්ගහගොඩ ප්‍රධාන පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | thalgahagoda pradana para concreet kireema | තල්ගහගොඩ | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1.4 |  |  | 1.4 | [18 empty] | 1 | 1.386 | 121 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I
2 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | ඉහලවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | ihalawela margaya sanwardanaya kireema | අලුත්ගම | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [18 empty] | 1 | 0.495 | 350 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I
3 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | ගමමැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | gama mada para sanwardanya kireema | ගම්මුල්ල | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [18 empty] | 1 | 0.492 | 65 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I
4 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | මැදියාපොල පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම | madiyapola para concreet kara sanwardanya kireema | මැදියාපොල | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 0.989 | 500 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I
5 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | එගොඩවෙල මැද පාර කොන්ක්‍රිට්කර සංවර්ධනය කිරිම | egodawela mada para concreet kara sanwardanya kireema | ඉඩංගම | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [18 empty] | 1 | 0.495 | 150 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I
6 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | බලගොල්ලැව පාර කොටසක් සංවර්ධනය කිරිම | balagollawa para kotasak sanwardanaya kireema | මාතලාපිටිය | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [18 empty] | 1 | 0.494 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * I
7 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | ළමා හා මාතෘ සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | lama mathrusayan madyasthanaya sanwardanaya kireema | ඇටිපොල |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [18 empty] | 1 | 0.495 | 500 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI
8 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | ළමා හා මාතෘ සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | lama mathrusayan madyasthanaya sanwardanaya kireema | මහවෙල |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * A
9 | මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | ළමා හා මාතෘ සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | lama mathrusayan madyasthanaya sanwardanaya kireema | රතලවැව |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | bar: අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * VI; අංශ අනුව වර්ගීකරණයේ මුළු ප්‍රතිපාදන * A
එකතුව |  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1 | 0 | 5.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.846 | 1686
* පහත සඳහන් අංශ පරිදි ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය කළ යුතුය.
|  |  | කාණ්ඩය | අංශ නාමය | [16 empty] | ** භෞතික ප්‍රගතිය
|  |  | I | ග්‍රාමීය මාර්ග, බෝක්කු, පාළම්, පැති කානු ... ආදිය | [16 empty] | A - ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී / සකස් කිරීමට නියමිතය/ස්ථානය හදුනා ගැනීම/අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම/ අයදුම්පත් කැඳවීම
|  |  | II | කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා ගබඩා පහසුකම් | [16 empty] | B - ඉඳිකිරීම් සඳහා : B-1= ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇති අතර ලංසු ලේඛන සකස් කර ඇත, B-2= මිල කැඳවීම/ලංසු ලේඛන කැඳවීම, B-3= මිල කැඳවා ඇත/ලංසු ලේඛන ලැබී ඇත., B-4=කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා ඇත. වෙනත්: ආයතන හඳුනා ගැනීම/ ප්‍රජා මූල සංවිධාන වෙත භාණ්ඩ ලබා දී ඇත. /භාණ්ඩ සහ ඉල්ලීම් ලේඛනය,ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත. ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම/ ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ගැනීම/ ප්‍රතිලාභීන් සහ සම්පත්දායකයින් තේරීම/ ටෙන්ඩර් කිරීම/ ටෙන්ඩර් ඇගයීම/ ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය/ වැඩසටහන සැලසුම් කර අවසන් කිරීම
|  |  | III | සතිපොළ අන්තර්ගත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන, කුඩා කඩවල්
|  |  | IV | කුඩා වැව්, ඇළවල්, අමුණු, පොකුණු සහ කෘෂි ළිං ප්‍රතිසංස්කරණය සහ ඉඳිකිරීම,
|  |  | V | ප්‍රජා පානීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති
|  |  | VI | ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන සහ පහසුකම් සැපයීම නවීකරණය/සංවර්ධනය | [16 empty] | C - ඉඳිකිරීම් සඳහා : ඉඳි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම,40% අවසන්,වෙනත් :භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීම්ට ස්ථාන කිරීම/ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම
|  |  | VII | පාසල් සඳහා ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, විදුලිය සැපයීම සහ සංවර්ධනය | [16 empty] | D - ඉඳිකිරීම් සඳහා : 60% අවසන් වෙනත් : භාණ්ඩ ලැබී ඇත./ඇණවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/ පුහුණු වැඩසටහන ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම/ පුහුණු වැඩසටහන අවසන් කිරීම
|  |  | VIII | වන සතුන්ගෙන් වන මානව ක්‍රියාකාරීත්වයන් සඳහා වන ආපදා වලින් වැලැක්වීම සඳහා ව්‍යාපෘති | [16 empty] | E - ඉඳි කිරීම් සඳහා 80% අවසන් වෙනත් : භාන්ඩ ලැබී ඇත. /ඇණවුම් අනුව භාණ්ඩ ලැබී ඇත/ මුදල් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා වැඩ අවසන් කර නැත
|  |  | IX | ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනයට සෘජුවම දායක වන වෙනත් භෞතික යටිතල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති | [16 empty] | F - ඉඳි කිරීම් සඳහා 99% අවසන් වෙනත් : භාණ්ඩ සහ ප්‍රතිලාභී ලේඛන අවසන්/ වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත
** මෙම ආකෘතිය ක්‍රියාත්මක බලධාරී ආයතන අනුව වෙන් වෙන් වශයෙන් එවීම සිදු කළ යුතුය. | [20 empty] | G - ඉඳි කිරීම් සඳහා 100 අවසන් වෙනත් : ප්‍රජා මූල සංවිධනා/ හඳුනා ගත් ආයතන වෙතට භාණ්ඩ හා උපකරණ නිකුත් කර ඇත/ වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම

## Sheet2
RIDP 2020 yatawatta
| ව්‍යාපෘතියේ නම | ස්ථානය | මුලු පිරිවැය | වියදම | ආරම්භකල දිනය | නිමකල දිනය
1 | තල්ගහගොඩ ප්‍රධාන පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | තල්ගහගොඩ | 1400000 | 1386000 | 2020-02-17 | 2020-03-09
2 | ඉහලවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | අලුත්ගම | 500000 | 495000 | 2020-02-11 | 2020-02-18
3 | ගමමැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | ගම්මුල්ල | 500000 | 492104.59 | 2020-02-09 | 2020-02-15
4 | මැදියාපොල පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම | මැදියාපොල | 1000000 | 989514.08 | 2020-07-17 | 2020-07-25
5 | එගොඩවෙල මැද පාර කොන්ක්‍රිට්කර සංවර්ධනය කිරිම | ඉඩංගම | 500000 | 495000 | 2020-08-06 | 2020-08-20
6 | බලගොල්ලැව පාර කොටසක් සංවර්ධනය කිරිම | මාතලාපිටිය | 500000 | 494944.4 | 2020-08-15 | 2020-02-18
7 | ළමා හා මාතෘ සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | ඇටිපොල | 500000 | 495000 | 2020-07-17 | 2020-08-14